## Plan de trabajo anual
FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2023
PLANEADO (P) | AUTORIZADO POR: KARLA YOMARA CAMPUZANO GONZALEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL DE PEREIRA DESIGNADA FIRMA: FIRMA EN DOCUMENTO EN FISICO | [13 empty] | RESPONSABLE DE SST: CARLOS ANDRES TRUJILLO CARGO: SUBCONTRALOR FIRMA: FIRMA EN DOCUMENTO EN FISICO LIDER DE SST: JAVIER A. ÁLVAREZ/GISSEL GÓMEZ A. CARGO: TECNICO OPERATIVO/CONTRATISTA DE SST FIRMA: FIRMA EN DOCUMENTO EN FISICO
EJECUTADO (E)
OBJETIVOS DEL SGSST | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | H | T | F | L |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Conservar la documentacion del SG-SST | Mantener actualizado en un 90% la documentacion (programas, procedimientos, matrices, formatos) | Actualizar el documento de recursos (asignacion financiera) y diseñar un formato de presupuesto | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 4
E
|  | Revision y actualización de las politicas (SST - Consumo de sustancias psicoactivas - Reglamento HSI) | RESPONSABLE DEL SG-SST, CONTRALOR, SUBCONTRALOR | X | X |  |  | P | bar: 4
E
|  | Publicacion de politica de SST y RHSI en dos lugares visibles | RESPONSABLE DEL SG-SST |  | X | X | X | P | bar: 4
E
|  | Revisar y actualizar objetivos en caso que se requiera | RESPONSABLE DEL SG-SST, CONTRALOR, SUBCONTRALOR | X | X |  |  | P | bar: 4
E
|  | Diseñar los formatos para Identificación, Evaluación para adquisición de productos y servicios en el SG-SST | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 2
E
|  | Revisar y actualizar matriz de requisitos legales | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 4; 4
E
|  | Revisar y actualizar matriz de identificacion de peligros y riesgo, Diseñar matriz de jerarquizacion. - Anexar medida de seguimiento | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 4
E
|  | Establecer en el manual de comunicación lo concerniente a SST y socializar | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 3
E
|  | Establecer protocolo del ingreso del contratista a la entidad y la vinculación al SG-SST | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 1
E
Garantizar el cumplimiento de los estandares minimos del SG-SST | Ejecutar al 100% el proceso de induccion y reinduccion | Realizar induccion al personal nuevo | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 4; 4
E
|  | Realizar reinduccion al personal antiguo - Certificar a todos los funcionarios de la Entidad en el curso virtual de 50 horas de SST | RESPONSABLE DEL SG-SST | X |  |  |  | P | bar: 4; 4
E
| Diseñar el programa de capacitacion del SG-SST | Diseñar el cronograma de capacitación 2023 - realizar seguimiento | RESPONSABLE DEL SG-SST | X |  |  |  | P | bar: 4; 4; 2
E
|  | Curso Virtual de 50 horas para el Responsable del SG-SST | SUBCONTRALOR | X | X |  |  | P | bar: 4
E
Prevenir, fomentar y apoyar la salud y bienestar de la poblacion trabajadora | Garantizar el 100% las condiciones de salud de los trabajadores | Garantizar las evaluaciones medicos ocupacionales de ingreso, periodicas y egreso - Solicitar la custodia de historias clinicas | RESPONSABLE DEL SG-SST - IPS MEDICO LABORAL | X |  | X |  | P | bar: 1 to 4
E
| Realizar dos (2) actividades | Ejecutar actividades de promocion y prevencion | COPASST - RESPONSABLE DEL SG-SST | X |  | X |  | P | bar: 4; 4
E
| Entregar por escrito el 100% de las restricciones y recomendaciones | Hacer seguimiento a restricciones y recomendaciones laborales de la matriz de examenes ocupacionales | RESPONSABLE DEL SG-SST - IPS MEDICO LABORAL | X | X |  |  | P | bar: 3; 4
E
| Diligenciar 100% la matriz | Ejecutar el registro y caracterizacion del ausentismo laboral | RESPONSABLE DEL SG-SST | X |  |  |  | P | bar: 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2
E
| Garantizar el 100% las condiciones de salud de los trabajadores | Actualizar perfil sociodemografico en especial con contratistas | RESPONSABLE DEL SG-SST - IPS MEDICO LABORAL | X | X |  |  | P | bar: 4; 4
E
| Realizar dos (2) campañas | Ejecutar el programa de estilos de vida saludable - Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | RESPONSABLE DEL SG-SST - ARL COLMENA SEGUROS | X | X | X | X | P | bar: 2
E
| Efectuar el 100% de los incidentes, AT y EL | Ejecutar el registro, reporte, investigacion y seguimiento de las acciones del los incidentes, accidentes y enfermedades laborales | RESPONSABLE DEL SG-SST - COPASST - SERVIDORES PUBLICOS | X | X |  |  | P | bar: 1 to 4
E
Asegurar la gestion de peligros y riesgos existente | Implementar y controlar en un 80% las medidas de prevencion de los peligros y riesgos a intervenir | Seguimiento al SVE Osteomuscular | ARL COLMENA SEGUROS - RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X | X | X | P | bar: 2
E
|  | Diseñar e implementar el SVE de Riesgo Psicosocial | ARL COLMENA SEGUROS - RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X | X |  | P | bar: 4
E
|  | Aplicación de Bateria de Riesgo Psicosocial | PSICOLOGA ESP. SST - | X | X | X |  | P | bar: 1
E
|  | Diseñar e implementar el SVE Visual | ARL COLMENA SEGUROS - RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X | X | X | P | bar: 4
E
|  | Implementacion de medidas de prevencion y control | RESPONSABLE DEL SG-SST - SUBCONTRALOR | X | X | X | X | P | bar: 1 to 4
E
| Realizar dos (2) inspecciones | Realizar inspecciones locativas, de equipos (computo, EPP) y herramientas | RESPONSABLE DEL SG-SST - COPASST | X |  |  | X | P | bar: 2; 3
E
Fomentar el aprendizaje y mejorar la gestion de amenazas en las emergencias | Cumplimiento del 90% del Plan de emergecias | Revisar y actualizar el Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias en caso de requerirse | ARL COLMENA SEGUROS - RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 1
E
| Contar con una brigada conformada de por el 10% de la población trabajadora | Conformacion de la brigada de emergencias mediante - acto administrativo | ARL COLMENA SEGUROS - RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 1
E
| Cumplir al 80% el plan de formación de la brigada de emergencias | Entrenamiento mensual de Brigada de emergencias (Alcaldia) | ARL COLMENA SEGUROS - RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  | X | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Realizar un (1) simulacro al año | Realizar simulacros de emergencias. | RESPONSABLE DEL SG-SST - TRABAJADORES | X | X | X | X | P | bar: 3
E
| Cumplimiento del 100% en dotacion de recursos | Cumplimiento e inspeccion de los recursos para emergencias | BRIGADA DE EMERGENCIA - RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X | X | X | P | bar: 1; 1
E
Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Cumplimiento del 80% de los indicadores | Diligenciar y analizar matriz de indicadores para el SG-SST | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
E
| Realizar doce (12) reuniones al año del COPASST | Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | COPASST - SUBCONTRALOR | X | X | X | X | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| Realizar cuatro (4) reuniones al año de CCL | Reuniones del Comité de Convivencia. | COMITÉ DE CONVIVENCIA - SUBCONTRALOR | X | X | X | X | P | bar: 4; 4; 4; 4
E
| Acciones preventivas, correctivas y no conformidad | Ejecutar las actividades definidas en la Matriz de mejor continua | RESPONSABLE DEL SG-SST | X | X |  |  | P | bar: 1 to 4
E
| Realizar una (1) auditoria de seguimiento al año | Auditoria de seguimiento del sistema de gestión. | PROFESIONAL EN SST - SUBCONTRALOR | X | X | X |  | P | bar: 3; 2
E
| Realizar una (1) revision por la dirección al año | Revisión por la dirección. | CONTRALORA - PROFESIONAL EN SST | X | X |  |  | P | bar: 1
E
|  |  | Actividades Planeadas | [5 empty] | 1: 20; 1: 29; 1: 30; 1: 23; 1: 22; 1: 21; 1: 21; 1: 24; 1: 23; 1: 21; 1: 22; 1: 22
|  |  | Actividades Ejecutadas | [5 empty] | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[9 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
0
[49 empty] | 0 |  |  |  | 278
OBSERVACION:
El plan de trabajo anual propuesto para el año 2023, se basa en los resultados arrojados en las evaluaciones de prioridades realizadas para el SG-SST, Ministerio de Trabajo y reporte para ARL Colmena Seguros, este plan de trabajo busca cumplir con lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015 - Resolucion 0312 de 2019 y normas relacionadas en tema de SST. Cabe resaltar que apenas el SG-SST vaya desarrollando las demas actividades que nos muestren diagnostico, se podra ir modificando el plan de trabajo anual.
Note on E8: HUMANOS
Note on F8: TECNICOS
Note on G8: FINANCIEROS
Note on H8: LOCATIVOS
Note on AG31: Seguimiento
Note on BC31: Seguimiento
Note on AW35: Examenes Periodicos